№ 155 от 16.03.2023

Приложение к приказу

Министерства

здравоохранения

Республики Казахстан

«___»_____________2023 года

№______

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации мер по предотвращению ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан на 2023-2026гг.

| № | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» по вопросам ВИЧ-инфекции», в части включения новых методик обследования на ВИЧ-инфекцию | Письмо в юридический департамент МЗ, Сравнительная таблица | МЗ (ДОМП), КНЦДИЗ | III квартал 2023 г. | Не требуется |
| 1.2 | Внесение изменений в Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «Об административных правонарушениях», в части применения административных мер при уклонении родителей или лиц, их заменяющих, от обследования и/или лечения ВИЧ-инфекции у несовершеннолетних детей, и отказе от обследования и профилактического лечения детей, родившихся от ВИЧ-инфицированной матери. | Письмо в Министерство юстиции РК, Сравнительная таблица | МЗ (ДОМП), КНЦДИЗ | IV квартал 2024 г. | Не требуется |
| 1.3 | Внесение изменений в Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года, в части исключения части 1 в статье 118 (заведомого поставление другого лица в опасность). | Письмо в Министерство юстиции РК, Сравнительная таблица | МЗ (ДОМП), КНЦДИЗ | IV квартал 2024 г. | Не требуется |
| 1.4 | Внесение изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25.11.2020 года № ҚР ДСМ-204/2020 «Об утверждении правил добровольного анонимного и (или) конфиденциального медицинского обследования и консультирования по вопросам ВИЧ-инфекции в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в государственных организациях здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции» | Проект приказа | МЗ ДОМП, КНЦДИЗ | IV квартал 2023г. | Не требуется |
| 1.5 | Внесение изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-211/2020 «Об утверждении правил конфиденциального медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции» | Проект приказа | МЗ (ДОМП), КНЦДИЗ | I квартал 2024 года | Не требуется |
| 1.6 | Внесение изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 3 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-231/2020 «Об утверждении правил расследования случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди населения» | Приказ | КСЭК, КНЦДИЗ | I квартал 2024 года | Не требуется |
| 1.7 | Внесение изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан №137 от 19 октября 2020 года «Об утверждении правил проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции» | Приказ | КСЭК, КНЦДИЗ | III квартал 2023г. | Не требуется |
| 1.8 | Внесение изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 августа 2021 года № ҚР ДСМ-92 «Об утверждении Стандарта организации оказания акушерско-гинекологической помощи в РК» в части включения тестирования на ВИЧ, вирусные гепатиты, сифилис комбинированными тестами, медикаментозное подавление лактации, методику расчета врожденного сифилиса | Стандарт | МЗ (ДОЗМиР, ДОМП), КНЦДИЗ, НЦАГиП | I квартал 2025 г. | Не требуется |
| 1.9 | Внесение изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 мая 2019 года № ҚР ДСМ-63 «Об утверждении Стандарта организации оказания гастроэнтерологической и гепатологической помощи в РК» в части оказания услуг диагностики и лечения вирусных гепатитов у ЛЖВ принципом единого окна | Проект приказа | МЗ (ДОМП), КНЦДИЗ | III квартал 2023 г. | Не требуется |
| 1.10 | Внесение изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23.10.2015 года №821 «Об утверждении Стандарта организации оказания дерматовенерологической помощи в Республике Казахстан» в части пересмотра алгоритма тестирования на сифилис и учета случаев врожденного сифилиса | Проект приказа | МЗ (ДОМП), КНЦДИЗ | III квартал 2023 г. | Не требуется |
| 1.11 | Внесение изменений в пункт 23 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-224/2020 «Об утверждении стандарта организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению Республики Казахстан» в части оказания услуг ПТАО на уровне стационаров | Проект приказа | МЗ (ДОМП), КНЦДИЗ, РЦПЗ | I квартал 2024 г. | Не требуется |
| 1.12 | Внесение изменений и дополнений в Клинические протоколы: «ВИЧ-инфекция у взрослых», «ВИЧ-инфекция у детей», «Сочетанная ВИЧ/ТБ инфекция» с учетом обновления ведущих международных практик | Клинические протоколы | МЗ (ДОМП), ННЦРЗ, КНЦДИЗ | II квартал 2023 г. | Не требуется |
| 1.13 | Утвердить Стандарт оказания медико-социальной помощи ЛЖВ в соответствии со статьей 160 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» | Проект приказа | МЗ (ДОМП, ДКОСМС), ФСМС, КНЦДИЗ | I квартал 2024 г. | Не требуется |
| 1.14 | Внесениепро изменений в приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 29 августа 2018 года № 379 «Об утверждении Правил деятельности организаций, оказывающих специальные социальные услуги» | Письмо, сравнительная таблица | МТиСЗ РК (по согласованию) МЗ (ДОМП), КНЦДИЗ, | IV квартал 2023 г. | Не требуется |
| 1.15 | Разработка проекта по внесению изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2021 года № ҚР ДСМ – 41 «Об утверждении Казахстанского национального лекарственного формуляра» в части включения в перечень противовирусных препаратов для системного применения Долутегравир 5 мг. | Проект приказа | МЗ (ДЛП, ДКОСМС, ФСМС), КНЦДИЗ | III квартал 2023 года | Не требуется |
| 1.16 | Разработка проекта по внесению изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2021 года № ҚР ДСМ – 41 «Об утверждении Казахстанского национального лекарственного формуляра» в части включения в перечень противовирусных препаратов для системного применения Зидавудин р-р для внутривенного вливания 10 мг/мл, Ралтегравир гранулы для пероральной суспензии 20 мг/мл. | Проект приказа | МЗ (ДЛП, ДКОСМС, ФСМС), КНЦДИЗ | IV квартал 2024 г. | Не требуется |
| 1.17 | Разработка проекта по внесению изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ- 75 «Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)» в части включения лекарственного средства: Тенофовир/Ламивудин/Долутегравир таблетка. | Проект приказа | МЗ (ДЛП, ДОМП, ДКОСМС, ФСМС), КНЦДИЗ | III квартал 2023 г | Не требуется |
| 1.18 | Разработка проекта по внесению изменений в Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ- 75 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)" в части включения следующих наименований препаратов: Ралтегравир таблетка, пероральная суспензия; Зидавудин р-р для внутривенного вливания. | Проект приказа | МЗ (ДЛП, ДОМП, ДКОСМС, ФСМС), КНЦДИЗ | IV квартал 2024 г. | Не требуется |
| 1.19 | Разработка проекта по внесению изменений в Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-88 «Об определении перечня лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора» в части включения следующих препаратов: Тенофовир/Ламивудин/Долутегравир таблетка 300/300/50 мг; Долутегравир 5 мг. | Проект приказа | МЗ (ДЛП, ДОМП), СК - Фармация, КНЦДИЗ | III квартал 2023 г. | Не требуется |
| 1.20 | Разработка проекта по внесению изменений в Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года № ҚР ДСМ-88 «Об определении перечня лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых у единого дистрибьютора» в части включения следующих препаратов: Ралтегравир гранулы для пероральной суспензии 20 мг/мл; Зидавудин р-р для внутривенного вливания 10 мг/мл. | Проект приказа | МЗ (ДЛП, ДОМП), СК - Фармация, КНЦДИЗ | IV квартал 2024 г. | Не требуется |
| 1.21 | Разработка проекта по внесению изменений в Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 сентября 2021 года № ҚР ДСМ-96 «Об утверждении предельных цен на международное непатентованное наименование лекарственного средства или техническую характеристику медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» в части утверждения предельных цен на следующие наименования препаратов: Тенофовир/Ламивудин/Долутегравир таблетка 300/300/50 мг; Долутегравир 5 мг. | Проект приказа | МЗ (ДЛП, ДОМП), НЦЭЛС, КНЦДИЗ | III квартал 2023 г. | Не требуется |
| 1.22 | Разработка проекта по внесению изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 сентября 2021 года № ҚР ДСМ-96 «Об утверждении предельных цен на международное непатентованное наименование лекарственного средства или техническую характеристику медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» в части утверждения предельных цен на следующие наименования препаратов: Ралтегравир таблетка гранулы для пероральной суспензии 20 мг/мл; Зидавудин р-р для внутривенного вливания 10 мг/мл. | Проект приказа | МЗ (ДЛП, ДОМП), НЦЭЛС, КНЦДИЗ | IV квартал 2024 г. | Не требуется |
| 1.23 | Разработка проекта по внесению изменений в Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ -77 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» в части утверждения предельных цен на следующий препарат: Долутегравир 5 мг | Проект приказа | МЗ (ДЛП, ДОМП), НЦЭЛС, КНЦДИЗ | III квартал 2023 г. | Не требуется |
| 1.24 | Внесение изменений в Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года № ҚР ДСМ-16 «Об утверждении правил государственной регистрации, перерегистрации лекарственного средства или медицинского изделия, внесения изменений в регистрационное досье лекарственного средства или медицинского изделия» в части обязательного прохождения валидации экспресс-тестов на ВИЧ-инфекцию для государственной регистрации в РК. | Проект приказа | МЗ (ДЛП, ДОМП), НЦЭЛС, КНЦДИЗ | IV квартал 2023 г. | Не требуется |
| 1.25 | Проработать с МТиСЗ вопрос включения аутрич-работников в номенклатуру специальностей. | Письмо в МТиСЗ, сравнительная таблица | МТиСЗ (по согласованию), КНЦДИЗ | IV квартал 2023 г. | Не требуется |
| 2. Эпидемиологический надзор и профилактика ВИЧ-инфекции |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение охвата КГН профилактическими программами в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 октября 2020 года № ҚР ДСМ-137/2020 «Об утверждении правил проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции» | Аналитическая информация | КНЦДИЗ, УЗО (по согласованию), ОГЦ ВИЧ-инфекции (по согласованию) | Ежегодно 2023–2026 гг. | МБ 2024-38 млн. тг 2025–38 млн. тг 2026-38 млн. тг |
| 2.2 | Обеспечить ключевые группы населения услугами доконтактной профилактики | Аналитическая информации, акт выполненных услуг | КНЦДИЗ, ОГЦ ВИЧ-инфекции (по согласованию) | Ежегодно 2023–2026 гг. | В пределах выделенных средств РБ 067-100 |
| 2.3 | Обеспечить население услугами постконтактной профилактики от числа нуждающихся | Аналитическая информация, акт выполненных услуг | КНЦДИЗ, ОГЦ ВИЧ-инфекции (по согласованию) | Ежегодно 2023–2026 гг. | В пределах выделенных средств РБ 067-100 |
| 2.4 | Внести изменения в протокол по проведению биоповеденческих исследований среди ключевых групп населения | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, УЗО (по согласованию), ОГЦ ВИЧ-инфекции (по согласованию) | IV квартал 2023 г. | МБ 2024-43,2 млн. тг 2025–39,9 млн. тг 2026-35,0 млн. тг |
| 2.5 | Инициировать выделение госсоцзаказа НПО для реализации профилактических программ среди КГН, осужденных, ЛЖВ | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, УЗО (по согласованию), ОГЦ ВИЧ-инфекции (по согласованию) | Ежегодно 2023–2026 гг. | МБ 2024-852,5 млн. тг 2025–852,5 млн. тг 2026-852,5 млн. тг |
| 3. Лабораторная диагностика |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Валидация тестов, отвечающих критериям ВОЗ, для рекомендации использования в алгоритме тестирования на ВИЧ. | Информация в МЗ | КНЦДИЗ | 2023-2024гг. | Международное финансирование |
| 3.2 | Внесение изменений в алгоритм тестирования на ВИЧ у взрослых и детей в соответствие с новыми рекомендациями ВОЗ | Информация в МЗ | КНЦДИЗ | II квартал 2023 г. | Не требуется |
| 3.3 | Обеспечение тестированием на лекарственную устойчивость и HLA-B*5701 ВИЧ-позитивных пациентов в соответствии с рекомендациями Клинического протокола «ВИЧ-инфекция у взрослых». | Информация в МЗ | КНЦДИЗ | Полугодие, год 2024–2026 гг. | В пределах выделенных средств РБ 067-100, дополнительно: 2024–231,8 млн. тг 2025–468, 5 млн. тг 2026–705,2 млн. тг |
| 3.4 | Поэтапная децентрализация проведения исследований по подтверждению диагноза «ВИЧ-инфекция» до уровня региональных центров ВИЧ-инфекции. | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, региональные центры ВИЧ-инфекции | 2024–2026 гг. | В пределах выделенных средств РБ 067-100 |
| 3.5 | Расширить внедрение экспресс-тестирования на организации ПМСП | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, УЗО (по согласованию) | 2025–2026 гг. | В пределах выделенных средств РБ 067-100 |
| 4. Предоставление лечения пациентам с ВИЧ-инфекцией и мониторинг за его эффективностью |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение охвата ВИЧ-положительных беременных женщин антиретровирусной терапией | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, УЗО (по согласованию), ОГЦ ВИЧ-инфекции, родовспомогательные учреждения (по согласованию) | Ежегодно 2023–2026 гг. | В пределах выделенных средств РБ 067-100 |
| 4.2 | Обеспечение проведения экстренной антиретровирусной профилактики внутривенными инъекционными препаратами во время родов ВИЧ-положительным беременным женщинам, не состоящим на диспансерном учете во время беременности. | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, УЗО (по согласованию), ОГЦ ВИЧ-инфекции, родовспомогательные учреждения (по согласованию) | Ежегодно 2025–2026 гг. | РБ 067-100 2024–0,366 млн. тг 2025–0, 366 млн. тг 2026–0,366 млн. тг |
| 4.3 | Предоставление услуги ПТАО для ВИЧ-положительных беременных женщин, употребляющих опиоидные инъекционные наркотики на стационарном уровне | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, УЗО (по согласованию), РЦПЗ, ЦПЗ | Ежегодно 2024–2026 гг. | В пределах выделенных средств РБ 067-100 |
| 4.4 | Обеспечение детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей обследованием на ВИЧ, согласно утвержденному алгоритму | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, УЗО (по согласованию), ОГЦ ВИЧ-инфекции, УЗО, ПМСП (по согласованию), родовспомогательные учреждения (по согласованию) | Ежегодно 2023–2026 гг. | В пределах выделенных средств РБ 067-100 |
| 4.5 | Обеспечение охвата беременных женщин диагностикой на сифилис и лечением при положительном результате | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, УЗО (по согласованию), ПМСП, родовспомогательные учреждени я (по согласованию) | Ежегодно 2023–2026 гг. | За счет средств ОСМС |
| 4.6 | Обеспечение охвата детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей профилактической антиретровирусной терапией | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, УЗО (по согласованию), ОГЦ ВИЧ-инфекции, родовспомогательные учреждения (по согласованию) | Ежегодно 2023–2026 гг. | В пределах выделенных средств РБ 067-100, дополнительно 2024–6,2 млн. тг 2025-6,3 млн. тг 2026-6,8 млн. тг |
| 4.7 | Обеспечение медикаментозного подавления лактации ВИЧ-положительным родильницам при выборе женщиной искусственного вскармливания для ребенка. | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, УЗО (по согласованию), ОГЦ СПИД, ПМСП, родовспомогательные учреждения (по согласованию) | Ежегодно 2024–2026 г. | За счет средств ОСМС 2024–1,5 млн. тг 2025–1,5 млн. тг 2026–1,5 млн. тг |
| 4.8 | Обеспечение ЛЖВ антиретровирусной терапией, в том числе детей | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, УЗО (по согласованию), ОГЦ ВИЧ-инфекции (по согласованию) | Ежегодно 2023–2026 гг. | В пределах выделенных средств РБ 067–100, дополнительно: 2024-97,2 млн. тг 2025-105,8 млн. тг 2026-114,4 млн. тг |
| 4.9 | Обеспечение ЛЖВ на старых схемах АРТ первого ряда (Тенофовир/Эмтрицитабин/Эфавиренз) схемой антиретровирусной терапии Тенофовир/Ламивудин/Долутегравир | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, УЗО (по согласованию), ОГЦ ВИЧ-инфекции (по согласованию) | Ежегодно 2024–2026 гг. | РБ 067–100 2024–908,9 млн. тг 2025–2017,9 млн. тг 2026–2017,9 млн. тг |
| 4.10 | Обеспечить подавление вирусной нагрузки у ЛЖВ на АРТ | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, УЗО (по согласованию), ОГЦ ВИЧ-инфекции (по согласованию) | Ежегодно 2023–2026 гг. | В пределах выделенных средств РБ 067-100 |
| 4.11 | Обеспечение ЛЖВ с уровнем СД200 клеток профилактическим лечением ВИЧ-ассоциированных заболеваний. | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, УЗО (по согласованию), ОГЦ ВИЧ-инфекции (по согласованию) | Ежегодно 2023–2026 гг. | В пределах выделенных средств РБ 067-100 |
| 4.12 | Обеспечение ЛЖВ диагностикой и лечением ВИЧ-ассоциированных заболеваний принципом единого окна. | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, УЗО (по согласованию), ОГЦ ВИЧ-инфекции, ПМСП (по согласованию) | Ежегодно 2024–2026 гг. | РБ, 067-100 2024 - 192 млн. тг 2025 – 192 млн. тг 2026 – 192 млн. тг |
| 4.13 | Обеспечение пациентов с сочетанной ВИЧ/ТБ инфекцией противотуберкулезной и антиретровирусной терапией | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, УЗО (по согласованию), ОГЦ ВИЧ-инфекции, противотуберкулезные организации (по согласованию) | Ежегодно 2023–2026 гг. | В пределах выделенных средств РБ 067-100 |
| 4.14 | Обеспечение предоставления профилактического лечения ТБ ЛЖВ краткосрочными схемами противотуберкулезных препаратов | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, УЗО (по согласованию), ОГЦ ВИЧ-инфекции | Ежегодно 2024–2026 гг. | РБ, 067-100 2024-6,3 млн. тг 2025-6,3 млн. тг 2026-6,3 млн. тг |
| 4.15 | Обеспечение ЛЖВ диагностикой ВГВ, ВГС и противовирусным лечением при неосложненных формах вирусных гепатитов принципом единого окна. | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, УЗО (по согласованию), ОГЦ ВИЧ-инфекции, ПМСП, гепатологические центры | Ежегодно 2024–2026 гг. | В пределах выделенных средств РБ 067-100 |
| 4.16 | Цифровизация оказания медико-социальных услуг ЛЖВ | Данные в информационной системе «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции» | РЦЭЗ, МЦРИАП (по согласованию), КНЦДИЗ, ОГЦ ВИЧ-инфекции | 2024–2026 гг. | РБ 2024 – 12 млн. тг 2025 – 12 млн. тг 2026 – 12 млн. тг |
| 5. Повышение кадрового потенциала |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Провести обучение врачей всех специальностей и СМР, в том числе пенитенциарных учреждений на циклах повышения квалификации по вопросам профилактики передачи ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов от матери ребенку. | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, УЗО (по согласованию), МО, организации послевузовского образования (по согласованию). | Ежегодно 5% специалистов из общей численности. 2023–2026 гг. | МБ, МО |
| 5.2 | Провести обучение врачей всех специальностей и СМР, в том числе пенитенциарных учреждений на циклах повышения квалификации по вопросам ведения людей, живущих с ВИЧ для диагностики и лечения: - сочетанной ВИЧ/ВГ-инфекции; - сочетанной ВИЧ/сердечно-сосудистые заболевания; - сочетанной ВИЧ/онкологические заболевания; - сочетанной ВИЧ/неврологические заболевания; - сочетанной ВИЧ/психиатрические заболевания; - сочетанной ВИЧ/легочные заболевания; - сочетанной ВИЧ/гинекологические заболевания; - сочетанной ВИЧ/нефрологические заболевания; - ВИЧ-ассоциированные заболевания. | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, УЗО, МО, организации послевузовского образования (по согласованию). | Ежегодно 8% специалистов из общей численности. 2023–2026 гг. | МБ, МО |
| 5.3 | Проведение обучающих семинаров для медицинских работников медицинских частей пенитенциарных учреждений по вопросам обследования спецконтингента. | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, ОГЦ ВИЧ-инфекции | Ежегодно 2023–2025 гг. | МБ, МО |
|  | 6. Мероприятия по профилактике стигмы и дискриминации |  |  |  |  |
| 6.1 | Разработка и адвокация плана по противодействию стигме и дискриминации силами сообществ | План | Казсоюз ЛЖВ (по согласованию) | III квартал 2023г. | Не требуется |
| 6.2 | Повышение информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции (кампании, акции, семинары, тренинги) | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, ОГЦ ВИЧ-инфекции, НПО | Ежегодно 2023–2026 гг. | МБ, в рамках выделенных средств |
| 6.3 | Провести обучение врачей всех специальностей и СМР, в том числе пенитенциарных учреждений на циклах повышения квалификации по вопросам стигмы и дискриминации ЛЖВ, КГН | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, УЗО (по согласованию), МО, организации послевузовского образования (по согласованию) | Ежегодно 12,5% специалистов из общей численности. 2023–2026 гг. | МБ, МО |
| 6.4 | Проведение исследования «Индекс стигмы и дискриминации» | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, НПО | IV квартал 2024г. | Международное финансирование ГФСТМ |

ИНДИКАТОРЫ

| Наименование |  |  |  | ЕИ |  | Источник |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикаторы воздействия | Распространенность ВИЧ в возрастной группе 15–49 лет |  | % |  | Spectrum |  | 0,29 |  | 0,32 |  | 0,34 |  | 0,38 |  | 0,42 |  | 0,46 |  |
|  | Случаи ВИЧ-инфекции за отчетный период на 1000 неинфицированных жителей (все) |  | на 1000 |  | Spectrum |  | 0,18 |  | 0,20 |  | 0,21 |  | 0,22 |  | 0,23 |  | 0,24 |  |
|  | Каскад лечения 95-95-95 | Люди, живущие с ВИЧ, знающих о своем статусе | % |  | ИС ЭС |  | 81 |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  |
|  |  | Люди, живущие с ВИЧ, которые получают антиретровирусную терапию | % |  | ИС ЭС |  | 79 |  | 84 |  | 87 |  | 90 |  | 92 |  | 93 |  |
|  |  | ЛЖВ с подавленной вирусной нагрузкой | % |  | ИС ЭС |  | 86 |  | 87 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  |
|  | Общее число людей, умерших по причинам, связанным со СПИД, на 100 000 населения |  | на 100 000 |  | ИС ЭС |  | 1,2 |  | 0,9 |  | ≤0,9 |  | ≤0,8 |  | ≤0,7 |  | ≤0,6 |  |
|  | Процент детей, инфицированных ВИЧ в результате вертикальной передачи |  | % |  | ИС ЭС |  | 3 |  | 2,6 |  | ≤2 |  | ≤2 |  | ≤2 |  | ≤2 |  |
| Индикаторы результата | Процент ЛЖВ, прошедших курс профилактического лечения от туберкулеза из числа ЛЖВ, начавших антиретровирусную терапию |  | % |  | ИС ЭС |  | 82,6 |  | 92 |  | ≥95 |  | ≥95 |  | ≥95 |  | ≥95 |  |
|  | Процент ЛЖВ обследованных на ВГС из числа ЛЖВ, начавших антиретровирусную терапию |  | % |  | ИС ЭС |  | 76,7 |  | 85 |  | ≥95 |  | ≥95 |  | ≥95 |  | ≥95 |  |
|  | Процент беременных женщин с известным ВИЧ-статусом |  | % |  | РБЖиФВ |  | 97,5 |  | 99,6 |  | ≥95 |  | ≥95 |  | ≥95 |  | ≥95 |  |
|  | Процент беременных женщин, живущих с ВИЧ, которые получали антиретровирусные препараты для снижения риска вертикальной передачи ВИЧ |  | % |  | ИС ЭС |  | 97,9 |  | 98,9 |  | ≥95 |  | ≥95 |  | ≥95 |  | ≥95 |  |
|  | Зарегистрированные случаи врожденного сифилиса на 100 000 живорожденных и мертворожденных |  | на 100 000 |  | РБиЖФВ |  | 4,3 |  | ≤50 |  | ≤50 |  | ≤50 |  | ≤50 |  | ≤50 |  |
|  | Процент беременных женщин с диагностикой на сифилис и лечением |  | % |  | РБиЖФВ |  | 95 |  | ≥95 |  | ≥95 |  | ≥95 |  | ≥95 |  | ≥95 |  |
|  | Процент людей, живущих с ВИЧ, которые сообщают, что на собственном опыте сталкивались со стигмой и дискриминацией в течение последних 12 месяцев |  | % |  | Индекс Стигмы |  | 13 |  | ≤10 |  |  |  | ≤10 |  |  |  | ≤10 |  |

Расшифровка аббревиатур

| АРВП | Антиретровирусные препараты |
| --- | --- |
| АРТ | Антиретровирусная терапия |
| ВГ | Вирусный гепатит |
| ВГВ | Вирусный гепатит В |
| ВГС | Вирусный гепатит С |
| ВН | Вирусная нагрузка |
| ВИЧ | Вирус иммунодефицита человека |
| ГСЗ | Государственный социальный заказ |
| ГО | Государственные органы |
| ГОБМП | Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи |
| ГФСТМ | Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией |
| ГРП ГФСТМ | Группа реализации проекта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией |
| ДКОСМС | Департамент координации обязательного социального медицинского страхования |
| ДКП | Доконтактная профилактика |
| ДЛП | Департамент лекарственной политики |
| ДОМП | Департамент организации медицинской помощи |
| ДОЗМиР | Департамент охраны матери и ребенка |
| ИС ЭС | Информационная система «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции» |
| Казсоюз ЛЖВ | Казахстанский Союз Людей Живущих с ВИЧ |
| КГН | Ключевые группы населения |
| КНЦДИЗ | Республиканское предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний» |
| КСЭК | Комитет санитарно-эпидемиологического контроля |
| ЛЖВ | Люди, живущие с ВИЧ |
| ЛУИН | Люди, употребляющие инъекционные наркотики |
| МБ | Местный бюджет |
| МЗ РК | Министерство здравоохранения РК |
| МЦРИАП | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| МО | Медицинские организации |
| МСМ | Мужчины, имеющие секс с мужчинами |
| МТиСЗ | Министерство труда и социальной защиты |
| НЦЭЛС | Национальный центр экспертизы лекарственных средств |
| НПО | ВИЧ-сервисные неправительственные организации |
| НЦАГиП | Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии |
| ННЦРЗ | Национальный научный центр развития здравоохранения им. С. Каирбековой |
| МиО | Мониторинг и оценка |
| ОГЦ ВИЧ-инфекции | Областные, городские центры ВИЧ-инфекции |
| ОСМС | Обязательное социальное медицинское страхование |
| ФСМС | Фонд социального медицинского страхования |
| ПМСП | Первичная медико-санитарная помощь |
| ППМР | Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку |
| ПТАО | Поддерживающая терапия агонистами опиатов |
| РБ | Республиканский бюджет |
| РБиЖФВ | Регистр беременных и женщин фертильного возраста |
| СПИД | Синдром приобретенного иммунного дефицита |
| СР | Секс-работники |
| СРМ | Средние медицинские работники |
| СДС | Центры по контролю и профилактике заболеваний США |
| ТБ | Туберкулез |
| УЗО | Управления здравоохранения области |
| ЦПЗ | Центры психического здоровья |
| UNODC | Управление ООН по наркотикам и преступности |
| Spectrum | Аналитическая программа ЮНЭЙДС для долгосрочного моделирования и прогнозирования последствий эпидемии СПИДа |

Согласовано

14.03.2023 15:26 Кожапова Роза Абзаловна (без ЭЦП)

14.03.2023 15:37 Тилесова Айгуль Шарапатовна (без ЭЦП)

14.03.2023 16:13 Жангарашева Гульнара Касеновна

Действителен Уникальное имя владельца: ЖАНГАРАШЕВА ГУЛЬНАРА Дата начала: 2022-09-19 10:23:31 (+06) Дата окончания: 2025-09-18 10:28:31 (+06) Серийный номер: 632085759216018464526429959798964276159290499920 Субъект: EMAILADDRESS=g.zhangarasheva@dsm.gov.kz, SURNAME=ЖАНГАРАШЕВА, SERIALNUMBER=IIN650409401756, GIVENNAME=КАСЕНОВНА, CN=ЖАНГАРАШЕВА ГУЛЬНАРА, OU=BIN170340000915, ST=Нур-Султан, O="Государственное учреждение \"Министерство здравоохранения Республики Казахстан\"", C=KZ Издатель: CN=Удостоверяющий центр Государственных органов, O=Республика Казахстан, C=KZ

14.03.2023 16:25 Халыкова Мадина Бакытжановна

Действителен Уникальное имя владельца: ХАЛЫКОВА МАДИНА Дата начала: 2023-02-09 16:39:44 (+06) Дата окончания: 2026-02-08 16:44:44 (+06) Серийный номер: 447985707277811291237249220631475276247397824978 Субъект: OID.2.5.4.20="+77779999417", EMAILADDRESS=m.khalykova@dsm.gov.kz, SURNAME=ХАЛЫКОВА, SERIALNUMBER=IIN840322400100, GIVENNAME=БАКЫТЖАНОВНА, CN=ХАЛЫКОВА МАДИНА, OU=BIN170340000915, ST=Астана, O="Государственное учреждение \"Министерство здравоохранения Республики Казахстан\"", C=KZ Издатель: CN=Удостоверяющий центр Государственных органов, O=Республика Казахстан, C=KZ

14.03.2023 19:01 Изденов Асет Кайратович

Действителен Уникальное имя владельца: ИЗДЕНОВ АСЕТ Дата начала: 2022-10-31 16:24:21 (+06) Дата окончания: 2025-10-30 16:29:21 (+06) Серийный номер: 76504631945847245667047617259785013823554106209 Субъект: EMAILADDRESS=izdenov@dsm.gov.kz, SURNAME=ИЗДЕНОВ, SERIALNUMBER=IIN860615350908, GIVENNAME=КАЙРАТОВИЧ, CN=ИЗДЕНОВ АСЕТ, OU=BIN170340000915, ST=Астана, O="Государственное учреждение \"Министерство здравоохранения Республики Казахстан\"", C=KZ Издатель: CN=Удостоверяющий центр Государственных органов, O=Республика Казахстан, C=KZ

14.03.2023 20:02 Максутова Гульнара Естаевна (без ЭЦП)

14.03.2023 20:02 Темирханов Серикболсын Темирханович

Действителен Уникальное имя владельца: ТЕМИРХАНОВ СЕРИКБОЛСЫН Дата начала: 2022-10-20 16:29:46 (+06) Дата окончания: 2025-10-19 16:34:46 (+06) Серийный номер: 385294734058111292290570887002298180097071896323 Субъект: EMAILADDRESS=s.temirkhanov@dsm.gov.kz, SURNAME=ТЕМИРХАНОВ, SERIALNUMBER=IIN900830350453, GIVENNAME=ТЕМИРХАНОВИЧ, CN=ТЕМИРХАНОВ СЕРИКБОЛСЫН, OU=BIN170340000915, ST=Астана, O="Государственное учреждение \"Министерство здравоохранения Республики Казахстан\"", C=KZ Издатель: CN=Удостоверяющий центр Государственных органов, O=Республика Казахстан, C=KZ

14.03.2023 20:09 Сарсенбаева Г.Е. ((и.о Дюсенов А.К.))

Действителен Уникальное имя владельца: САРСЕНБАЕВА ГУЛЬНАРА Дата начала: 2022-11-23 16:06:25 (+06) Дата окончания: 2025-11-22 16:11:25 (+06) Серийный номер: 53735545290256662589978777311137502984651470839 Субъект: EMAILADDRESS=g.sarsenbaeva@dsm.gov.kz, SURNAME=САРСЕНБАЕВА, SERIALNUMBER=IIN720301400318, GIVENNAME=ЕДИЛОВНА, CN=САРСЕНБАЕВА ГУЛЬНАРА, OU=BIN170340000915, ST=Астана, O="Государственное учреждение \"Министерство здравоохранения Республики Казахстан\"", C=KZ Издатель: CN=Удостоверяющий центр Государственных органов, O=Республика Казахстан, C=KZ

14.03.2023 20:22 Сыздыкова Ботагоз Мухамедкалиевна

Действителен Уникальное имя владельца: СЫЗДЫКОВА БОТАГОЗ Дата начала: 2022-12-09 16:31:10 (+06) Дата окончания: 2025-12-08 16:36:10 (+06) Серийный номер: 240417596785177964071414697839063683304058397297 Субъект: EMAILADDRESS=b.syzdykova@dsm.gov.kz, SURNAME=СЫЗДЫКОВА, SERIALNUMBER=IIN670114401309, GIVENNAME=МУХАМЕДКАЛИЕВНА, CN=СЫЗДЫКОВА БОТАГОЗ, OU=BIN170340000915, ST=Астана, O="Государственное учреждение \"Министерство здравоохранения Республики Казахстан\"", C=KZ Издатель: CN=Удостоверяющий центр Государственных органов, O=Республика Казахстан, C=KZ

15.03.2023 08:41 Садвакасов Нуркан Олжабаевич

Действителен Уникальное имя владельца: САДВАКАСОВ НУРКАН Дата начала: 2022-08-11 10:13:56 (+06) Дата окончания: 2025-08-10 10:18:56 (+06) Серийный номер: 663701163793435365484340116892329099177620921912 Субъект: OID.2.5.4.20="+77075148060", EMAILADDRESS=a.orazalieva@dsm.gov.kz, SURNAME=САДВАКАСОВ, SERIALNUMBER=IIN710127350025, GIVENNAME=ОЛЖАБАЕВИЧ, CN=САДВАКАСОВ НУРКАН, OU=BIN201040018879, ST=Нур-Султан, O="Республиканское государственное учреждение \"Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан\"", C=KZ Издатель: CN=Удостоверяющий центр Государственных органов, O=Республика Казахстан, C=KZ

15.03.2023 09:33 Ширинбекова Рита Абдукасымовна (без ЭЦП)

15.03.2023 09:51 Халыкова Шакизат Джаксынбетовна

Действителен Уникальное имя владельца: ХАЛЫКОВА ШАКИЗАТ Дата начала: 2022-07-28 17:40:58 (+06) Дата окончания: 2025-07-27 17:45:58 (+06) Серийный номер: 667055883515412406638054375315736284654072974391 Субъект: EMAILADDRESS=sh.khalykova@dsm.gov.kz, SURNAME=ХАЛЫКОВА, SERIALNUMBER=IIN730215402579, GIVENNAME=ДЖАКСЫНБЕТОВНА, CN=ХАЛЫКОВА ШАКИЗАТ, OU=BIN170340000915, ST=Нур-Султан, O="Государственное учреждение \"Министерство здравоохранения Республики Казахстан\"", C=KZ Издатель: CN=Удостоверяющий центр Государственных органов, O=Республика Казахстан, C=KZ

15.03.2023 10:11 Ержанова Сауле Амантаевна

Действителен Уникальное имя владельца: ЕРЖАНОВА САУЛЕ Дата начала: 2022-09-27 16:22:30 (+06) Дата окончания: 2025-09-26 16:27:30 (+06) Серийный номер: 296326806992357978942524332578865331704078608922 Субъект: EMAILADDRESS=r.tanatar@dsm.gov.kz, SURNAME=ЕРЖАНОВА, SERIALNUMBER=IIN730517401641, GIVENNAME=АМАНТАЕВНА, CN=ЕРЖАНОВА САУЛЕ, OU=BIN170340000915, ST=Нур-Султан, O="Государственное учреждение \"Министерство здравоохранения Республики Казахстан\"", C=KZ Издатель: CN=Удостоверяющий центр Государственных органов, O=Республика Казахстан, C=KZ

15.03.2023 10:20 Ембергенова Магрипа Хамитовна

Действителен Уникальное имя владельца: ЕМБЕРГЕНОВА МАГРИПА Дата начала: 2022-10-27 11:52:27 (+06) Дата окончания: 2025-10-26 11:57:27 (+06) Серийный номер: 39619900334906180198670784458497803778033181558 Субъект: EMAILADDRESS=m.embergenova@dsm.gov.kz, SURNAME=ЕМБЕРГЕНОВА, SERIALNUMBER=IIN710907402091, GIVENNAME=ХАМИТОВНА, CN=ЕМБЕРГЕНОВА МАГРИПА, OU=BIN170340000915, ST=Астана, O="Государственное учреждение \"Министерство здравоохранения Республики Казахстан\"", C=KZ Издатель: CN=Удостоверяющий центр Государственных органов, O=Республика Казахстан, C=KZ

15.03.2023 13:54 Алдынгуров Даулет Кадырович

Действителен Уникальное имя владельца: АЛДЫНГУРОВ ДАУЛЕТ Дата начала: 2022-09-12 11:05:24 (+06) Дата окончания: 2025-09-11 11:10:24 (+06) Серийный номер: 351830961595970051184452529186978949016925542219 Субъект: EMAILADDRESS=d.aldyngurov@dsm.gov.kz, SURNAME=АЛДЫНГУРОВ, SERIALNUMBER=IIN800125300087, GIVENNAME=КАДЫРОВИЧ, CN=АЛДЫНГУРОВ ДАУЛЕТ, OU=BIN170340000915, ST=Нур-Султан, O="Государственное учреждение \"Министерство здравоохранения Республики Казахстан\"", C=KZ Издатель: CN=Удостоверяющий центр Государственных органов, O=Республика Казахстан, C=KZ

15.03.2023 16:31 Дудник Вячеслав Юрьевич

Действителен Уникальное имя владельца: ДУДНИК ВЯЧЕСЛАВ Дата начала: 2022-04-05 11:33:20 (+06) Дата окончания: 2023-04-05 11:38:20 (+06) Серийный номер: 467211428019682947176862498386269426914076144031 Субъект: EMAILADDRESS=v.dudnik@dsm.gov.kz, SERIALNUMBER=IIN630402300670, GIVENNAME=ЮРЬЕВИЧ, CN=ДУДНИК ВЯЧЕСЛАВ, OU=BIN170340000915, ST=Нур-Султан, C=KZ Издатель: CN=Удостоверяющий центр Государственных органов, O=Республика Казахстан, C=KZ

Подписано

16.03.2023 08:35 Есмагамбетова Айжан Серикбаевна

Действителен Уникальное имя владельца: ЕСМАГАМБЕТОВА АЙЖАН Дата начала: 2023-01-30 12:08:42 (+06) Дата окончания: 2026-01-29 12:13:42 (+06) Серийный номер: 510311815690103373247696854879174421011497380516 Субъект: EMAILADDRESS=yesmagambetovaa@dsm.gov.kz, SURNAME=ЕСМАГАМБЕТОВА, SERIALNUMBER=IIN720405402262, GIVENNAME=СЕРИКБАЕВНА, CN=ЕСМАГАМБЕТОВА АЙЖАН, OU=BIN170340000915, ST=Астана, O="Государственное учреждение \"Министерство здравоохранения Республики Казахстан\"", C=KZ Издатель: CN=Удостоверяющий центр Государственных органов, O=Республика Казахстан, C=KZ