№ 774 от 08.11.2024

Астана қаласы                                                                                                          город Астана

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 16 марта 2023 года №155 «Об утверждении дорожной карты «О реализации мер по предотвращению ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан на 2023-2026 годы»

В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Закона Республики Казахстан                     «О правовых актах», ПРИКАЗЫВАЮ:

- Внести в приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 16 марта 2023 года № 155 «Об утверждении дорожной карты «О реализации мер по предотвращению ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан на 2023-2026 годы» следующие изменения:

в приложении к указанному приказу:

строки, порядковые номера 1.11; 1,12; 1,13 изложить в следующей редакции:

«

| № | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование нормативных правовых актов |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Внесение изменений в пункт 23 приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-224/2020 «Об утверждении стандарта организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21712) в части оказания услуг ПТАО на уровне стационаров | Проект приказа | МЗ (ДОМП), КНЦДИЗ, РЦПЗ | III квартал 2026 года | Не требуется |
| 1.12 | Внесение изменений и дополнений в Клинические протоколы: «ВИЧ-инфекция у взрослых», «ВИЧ-инфекция у детей», «Сочетанная ВИЧ/ТБ инфекция» с учетом обновления ведущих международных практик | Клинические протоколы | МЗ (ДОМП), ННЦРЗ, КНЦДИЗ | IV квартал 2025 года | Не требуется |
| 1.13 | Утвердить Стандарт организации оказания медицинской помощи населению при ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан | Стандарт | МЗ (ДОМП), КНЦДИЗ | I квартал 2025 год | Не требуется |

»;

строку, порядковый номер 1.24 исключить;

строку, порядковый номер 3.1 изложить в следующей редакции:

«

| 3. Лабораторная диагностика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Валидация тестов, отвечающих критериям ВОЗ, для рекомендации использования в алгоритме тестирования на ВИЧ | Информация в МЗ | ДЛП, ДОМП, НЦЭЛС, КНЦДИЗ, МО | 2026 год | Международное финансирование |

»;

строку, порядковый номер 4.3 изложить в следующей редакции:

«

| 4. Предоставление лечения пациентам с ВИЧ-инфекцией и мониторинг за его эффективностью |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Предоставление услуги ПТАО для ВИЧ-положительных беременных женщин, употребляющих опиоидные инъекционные наркотики на стационарном уровне | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, | IV квартал 2026 года | В пределах выделенных средств РБ 067-100 |

»;

строку, порядковый номер  4.16 изложить в следующей редакции:

«

| 4.16 | Обеспечение цифровизации оказания медико-социальных услуг ЛЖВ | Данные в информационной системе «Электронное слежение за случаями ВИЧ-инфекции» | РЦЭЗ, МЦРИАП (по согласованию), КНЦДИЗ, ОГЦ ВИЧ-инфекции | 2024–2026 гг | Грант СДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

строки, порядковые номера  5.1; 5,2 изложить в следующей редакции:

«

| 5. Повышение кадрового потенциала |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Проведение обучения врачей всех специальностей и СМР, в том числе пенитенциарных учреждений на циклах повышения квалификации и в рамках неформального образования по вопросам профилактики передачи ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов от матери ребенку | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, УЗО (по согласованию), МО, организации послевузовского образования (по согласованию). | Ежегодно 5% специалистов из общей численности. 2023–2026 гг. | МБ, МО |
| 5.2 | Проведение обучения врачей всех специальностей и СМР, в том числе пенитенциарных учреждений на циклах повышения квалификации и в рамках неформального образования по вопросам ведения людей, живущих с ВИЧ для диагностики и лечения: сочетанной ВИЧ/ВГ-инфекции; сочетанной ВИЧ/сердечно-сосудистые заболевания; сочетанной ВИЧ/онкологические заболевания; сочетанной ВИЧ/неврологические заболевания; сочетанной ВИЧ/психиатрические заболевания; сочетанной ВИЧ/легочные заболевания; сочетанной ВИЧ/гинекологические заболевания; сочетанной ВИЧ/нефрологические заболевания; ВИЧ ассоциированные заболевания | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, УЗО, МО, организации послевузовского образования (по согласованию). | Ежегодно 8% специалистов из общей численности. 2023 –2026 гг. | МБ, МО |

»;

строку, порядковый номер  6.3 изложить в следующей редакции:

«

| 6.3 | Проведение обучения врачей всех специальностей и СМР, в том числе пенитенциарных учреждений на циклах повышения квалификации и в рамках неформального образования по вопросам стигмы и дискриминации ЛЖВ, КГН | Информация в МЗ | КНЦДИЗ, УЗО (по согласованию), МО, организации послевузовского образования (по согласованию) | Ежегодно 12,5% специалистов из общей численности. 2023 –2026 гг. | МБ, МО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

2. Департамент организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего приказа довести  его до заинтересованных сторон.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

| Первый вице - министр здравоохранения Республики Казахстан | Т. Султангазиев |
| --- | --- |

Согласовано

04.11.2024 17:28 Косыбаева Чырын Жабыковна

04.11.2024 17:54 Ахметова Лейла Толеуовна

04.11.2024 19:09 Жангарашева Гульнара Касеновна

05.11.2024 11:58 Баянбердиева Айгуль Турлыгуловна

05.11.2024 12:10 Балтабекова Динара Жумагалиевна

05.11.2024 14:38 Темирханов Серикболсын Темирханович

05.11.2024 21:50 Кауышева Алмагуль Амангельдиновна

06.11.2024 13:22 Сарсенбаева Гульнара Едиловна

06.11.2024 14:03 Ажгалиева Ильянур Каирсапиевна

06.11.2024 18:56 Әділхан Жандос Қойшыбайұлы

Подписано

08.11.2024 19:13 Султангазиев Тимур Сламжанович